## MEP
Matriz de Evaluación de POA
DPD-FO-011 Versión: 03
Fecha de aprobación: 11/12/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
| DCSNS/ORS/EES: | Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullon. | [15 empty] | Trimestre : | 1er. Trimestre. |  | Año: | 2025
[11 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación 1 | Medios de Verificación2 | Medios de Verificación3 | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
| 1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.01 | Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades | Listado de participación | Informe | Plan | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | Odontología | 1.2.4.1.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | Plan | Informe |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | Farmacia | 1.1.1.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos | Listado de participación | Minuta | Fotos | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Enfermería | 1.1.1.2.01 | Supervisión para verificación de stock de insumos | Informe |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.02 | Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES | Otros |  | Acta de conformación | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.03 | Realización la ruta de recolección de las muestras | Otros |  | Hoja de ruta y formulario de envío muestras | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.04 | Digitalización de las pruebas y resultados | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.05 | Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan | Plan | Informe |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.08 | Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad | Listado de participación | Minuta | Reporte de calidad | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.09 | Envío mensual del Infolab | Otros |  | Captura de correo enviado a DLI | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 2.7 | 90 | 90 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona por 0,10 el formulario de imagenes por no contener la fecha de la realización, al parcer la plantilla ets abloqueda lo cual no permite que la misma sea colocada, se les sugiere llamar al aréa para eviatra futuros fraccionamientos.
| 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e Imágenes | 1.1.1.2.10 | Conformacion y/o actualizacion de de comité de medicina transfucional en EES | Otros |  | Acta de conformación | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 1.3.4.1.02 | Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | Plan | Otros | Formulario | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Bioseguridad, Control de Infecciones | 1.3.4.2.02 | Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | Otros |  | Formulario | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | Epidemiologia | 1.3.4.2.06 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 2.1 | 90 | 90 |  |  | 70% | 70% |  | 70,5 Reporte
| 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud/ planificacion | 1.3.4.3.02 | Ejecución de las Autoinspecciones de Habilitación en los servicios | Otros |  | Formulario | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.02 | Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.03 | Elaboración del plan de mejora de la experiencia del paciente | Plan |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | Atención a los Usuarios | 1.3.3.1.05 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 2.6 | 90 | 90 |  |  | 86.67% | 86.67% |  | Se fracciona enero y febrero por no tener datos cuantitativos en el reporte, para el T2.
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Subdireccion Medica/ Adolecenctes. | 1.3.3.2.01 | Aplicación del carnet de cita en los EES de la red publica en los programas de materno infantil y adolescentes | Listado de participación | Reporte |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Esta actividad no aplica para eliminar
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | Enfermería | 1.3.3.2.03 | Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión | Marzo. |  | 1 | 0.9 | 31 | 31 |  |  | 90% | 90% |  | Se fracciona 0,10 por campo vacio en el listado de participación ( hora)
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención | Control de Infecciones | 1.3.3.4.02 | Talleres de capacitación de IAAS para el personal de UCIN de los 10 hospitales priorizados y el hospital San Vicente de Paul | Listado de participación | Agenda |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención | Bioseguridad/ Electromedicina | 1.3.3.4.04 | Análisis bacteriológico semestral del agua de sala de parto y neonatologia hospitales con UCIN | Reporte |  |  | Febrero. |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.1 Articulación de la Red SNS | Atención a los Usuarios | 1.2.2.1.01 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 0 | 90 | 90 |  |  | 0% | 0% |  | De acuerdo al RIESS tuvieron 369 referencia, y de acuerdo a ellos no tuvieron en enero, marzo y reportaron 2 en febrero
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Estadistica | 1.2.2.2.01 | Implementación y seguimiento a la Sala Situacional Infanto Adolescente. | Informe |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 4 | 3 | 90 | 90 |  |  | 75% | 75% |  | Se fracciona 1, debido a la falta de un informe en el trimestre marzo (el del trimestre)
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Mama canguro | 1.2.2.2.02 | Seguimiento para el fortalecimiento de los Programas Madre Canguro | Otros |  | Autoevaluación/ Módulo de registro/ Plan de Mejora | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | El modulo no esta funcionando todavia aqui, se valida con la informacion suministrada
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Audiologia | 1.2.2.2.03 | Seguimiento para el fortalecimiento de los Programas de Detección Temprana de Deficit Auditivo | Otros |  | Módulo de registro PDTA. | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Emergencias / Subdireccion medica | 1.2.2.2.04 | Fortalecimiento en la atención a pacientes criticos (emergencia y UCIP) | Informe |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Trabajo Social | 1.2.2.2.05 | Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia. | Listado de participación | Minuta |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 2.5 | 90 | 90 |  |  | 83.33% | 83.33% |  | Se fracciona la evidencia de enero, ya que no fue cargado de forma oportuna el listado de participantes
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Vacuna | 1.2.2.2.06 | Seguimiento a la cobertura de vacunas del recien nacido y la aplicación en menores de 5 años | Otros |  | Matriz de vacuna | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Subdireccion medica | 1.2.2.2.07 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña. | Reporte |  |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Esta actividad no aplica para eliminar
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Adolecentes/ Subdireccion medica | 1.2.2.2.08 | Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes | Plan |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Adolecentes/ Subdireccion medica | 1.2.2.2.09 | Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración. | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Esta actividad no aplica, para eliminar
| 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad | Adolecentes/ Subdireccion medica | 1.2.2.2.10 | Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA) | Informe |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social y de comités de salud, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Direccion/ Subdirector Médico | 1.2.3.1.01 | Sesiones de los comités hospitalarios | Listado de participación | Minuta |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Se recomienda identificar las sesiones llevadas acabo por los diferentes comites
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.01 | Actualización del portal de transparencia | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.02 | Levantamiento de las necesidades de la OAI | Informe |  |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.03 | Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental | Listado de participación |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | OAI | 3.1.1.1.08 | Creación y/ o actualización de la Resolución de Información Clasificada (si aplica) | Resolución |  |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Administracion/Contabilidad | 3.1.1.2.01 | Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte |  |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | En el primer trimestre no se recibieron fondos del Anticipo Financiero
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Administracion/Contabilidad | 3.1.1.2.02 | Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Administracion/Contabilidad | 3.1.1.2.03 | Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología | Reporte |  |  | Febrero. |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Administracion/Contabilidad | 3.1.1.2.04 | Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Administracion/Contabilidad | 3.1.1.2.05 | Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento. | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | OAI | 3.1.1.2.06 | Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Administracion/Contabilidad | 3.1.1.2.08 | Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos | Otros |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | Planificación y Desarrollo | 3.1.1.2.09 | Reporte de ejecución Metas Físicas y Financieras 2025 en el SIGEF | Reporte |  |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para eliminar esta actividad no aplica para este hospital
| 3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administracion y compras | 3.2.1.1.01 | Codificación y carga PACC 2025 | Registro Digital |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.1 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS (Comunicación estratégica y posicionamiento institucional). | Comunicaciones | 3.3.1.1.01 | Capacitación línea gráfica SRS y CEAS (asistencia). | Listado de participación |  |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para eliminar esta actividad aprobada desde sede central
| 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.2 Despliegue Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud) | Comunicaciones | 3.3.1.2.01 | Implementación Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud) | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional | Comunicaciones | 3.3.1.4.01 | Campaña de promoción del consumo de energía y eficiencia energética (interna / externa). | Otros |  | Publicaciones en medios sociales/correo interno | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.4.1 Fomentadas las alianzas nacionales e internacionales para captación y optimización de recursos que favorezcan el fortalecimiento y calidad de los servicios | 3.4.1.1 Levantamiento de Necesidades de Cooperación no Reembolsable | Planificación y Desarrollo | 3.4.1.1.01 | Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS | Otros |  |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.01 | Actualización y manteniemiento de portales web | Reporte | Otros | Captura de imágenes | marzo, |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | 3.5.1.1.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte |  |  |  |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.1.02 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | calidad | 3.7.1.1.07 | Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | Listado de participación |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Direccion/ Subdireccion Medica/ Calidad/ Planificacion | 3.7.1.1.08 | Sesión de trabajo para elaboración de plan de mejora y contribuir al cumplimiento de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS | Listado de participación | Plan |  | Febrero. |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.4 Ampliación del alcance del sistema de monitoreo | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.4.01 | Autoevaluación POA 2025 | Otros |  |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.4 Ampliación del alcance del sistema de monitoreo | Planificación y Desarrollo | 3.7.1.4.02 | Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP | Listado de participación | Minuta | Plan | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencias | 1.1.2.1.03 | Implementacion y llenado de historia clinica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 0.8 | 31 | 31 |  |  | 80% | 80% |  | Se fracciona por cobertura el reporte debe contener datos.
| 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencias | 1.1.2.1.06 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | Plan |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencias | 1.1.2.1.07 | Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital. | Listado de participación | Minuta |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | Emergencias | 1.1.2.1.10 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias | Listado de participación | Minuta |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios | 1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva | Auditoria medica | 1.2.5.1.04 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | Informe |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Desarrollar capacidades en los colaboradores de la red de salud, mediante la formación continua, para mejorar el desempeño laboral y alinearlo con las necesidades identificadas en cada nivel de atención. | 2.1.2.1 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | Recursos Humanos | 2.1.2.1.01 | Ejecución Plan de Capacitacion -2025. | Plan de Capacitación CEAS 2025, listado de asistencia, Informe trimestral de capacitación. Captura de correo enviado Recursos Humanos de la Oficina Regional . |  |  | Marzo. |  | 1 | 0.75 | 31 | 31 |  |  | 75% | 75% |  | Se fracciona 0,25 por falta de evidencia del envio de correo a RRHH SRS
| 2.1 Desarrollar capacidades en los colaboradores de la red de salud, mediante la formación continua, para mejorar el desempeño laboral y alinearlo con las necesidades identificadas en cada nivel de atención. | 2.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | Recursos Humanos | 2.1.3.1.02 | Evaluación del desempeño laboral 2024. | Matriz para reportar resultados de evaluación del desempeño laboral 2024, |  |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.1 Desarrollar capacidades en los colaboradores de la red de salud, mediante la formación continua, para mejorar el desempeño laboral y alinearlo con las necesidades identificadas en cada nivel de atención. | 2.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | Recursos Humanos | 2.1.3.1.03 | Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025. | Matriz para reportar acuerdos del desempeño laboral 2025 |  |  | Enero. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el objetivo de optimizar la provisión de servicios de salud, garantizando una gestión más eficiente del personal. | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos | 2.2.2.1.01 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | Informes |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el objetivo de optimizar la provisión de servicios de salud, garantizando una gestión más eficiente del personal. | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos | 2.2.2.1.02 | Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100% |  | No hay personal para auditoria medica
| 2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el objetivo de optimizar la provisión de servicios de salud, garantizando una gestión más eficiente del personal. | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos | 2.2.2.1.03 | Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales. | Reporte |  |  | Marzo. |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 2.2 Mejorar los subsistemas de Recursos Humanos con el objetivo de optimizar la provisión de servicios de salud, garantizando una gestión más eficiente del personal. | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Recursos Humanos | 2.2.2.1.04 | Gestión de subsidios por enfermedad común. | Matriz, reporte del registro SISALRIL. |  |  | Enero,Febrero,Marzo. |  | 3 | 3 | 90 | 90 |  |  | 100% | 100%
| 2.3 Fortalecer las capacidades de planificación estratégica de la fuerza laboral, incluyendo el análisis de la movilidad profesional y la implementación de un sistema nacional de recursos humanos, para proyectar y responder a las necesidades de personal de salud a mediano y largo plazo. | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos | 2.3.1.1.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel). |  |  | Febrero. |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 2.3 Fortalecer las capacidades de planificación estratégica de la fuerza laboral, incluyendo el análisis de la movilidad profesional y la implementación de un sistema nacional de recursos humanos, para proyectar y responder a las necesidades de personal de salud a mediano y largo plazo. | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | Recursos Humanos | 2.3.1.1.02 | Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina. | Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel). |  |  | Febrero. |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.01 | Planificacion Post Evento Obstetrico en los hospitales priorizados | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Sub direccion medica | 1.1.3.1.02 | Elaboracion de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios en los CEAS priorizados | Plan |  |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Neonatal/ Subdireccion medica | 1.1.3.1.03 | Analisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS | Otros |  | Matriz Sala Situación Materna-Neonatal | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Infectologia | 1.1.3.1.04 | Implementacion de la Estrategia Código Rojo en los CEAS priorizados. | Reporte |  |  |  | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Adolescentes | 1.1.3.1.05 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado del monitoreo del apego a protocolo de atencion en consulta prenatal en los CEAS priorizados. | Plan | Informe |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Eliminar, este centro es pediatrico
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Neonatal/ Subdireccion medica | 1.1.3.1.06 | Seguimiento al uso y correcto llenado de la Historia Clinica Perinatal en los CEAS de SRS Norcentral, Nordeste y Este. | Reporte |  |  | Febrero. |  | 1 | 1 | 28 | 28 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.07 | Elaboración y seguimiento al plan de mejora resultado resultado del monitoreo al apego de los Protocolos de Trastornos Hipertensivos en el embarazo a los CEAS priorizados | Plan | Listado de participación |  | Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.08 | Seguimiento a la morbilidad materna extrema | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables | 1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS | Materno-Neonatal | 1.1.3.1.09 | Seguimiento y reporte de los casos de Sepsis Materna | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.4 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos | Materno-Neonatal | 1.3.3.4.01 | Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos | Materno-Neonatal | 1.3.3.1.04 | Identificación y derivación oportuna de las pacientes no declaradas o sin cédula a la Delegación (Ficha de Informacion General Prenatal). | Reporte |  |  | Enero,Febrero,Marzo. | Reprogramada | [9 empty] | Para Eliminar
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [9 empty] | 105 | 98.35 |  |  | Total |  | Promedio
[15 empty] | 0 | 0 | 96.32% | 96.32%
[10 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 93.67%
Note on N12: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on R13: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on S13: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on T13: Ilka Gonzalez: i= h * e/f
Insertar Fila
Eliminar Fila

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.
2 | 2023-10-03 | *Se excuyeron las hojas de MEP2 y MEP3 *Se agregaron dos columnas para colocar las evidencias *Se agrego el macro para Insertar y Eliminar Fila Sub InsertarFila() ' InsertarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Insert ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub Sub EliminarFila() ' EliminarFila Macro ActiveSheet.Unprotect Password:="Gcalidad123" ThisWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Tabla3").ListRows(ActiveCell.Row - 11).Delete ActiveSheet.Protect Password:="Gcalidad123", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _ AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:= _ True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True End Sub